附件1：

潜江市“城市双修”道路专项

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算 （万元） | 已完成投资（万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜阳路改造 | 市政道路、立面整治、灯饰亮化、景观工程 | 28000 | 28000 | 已完工 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 2 | 南浦路南延工程 | 道路、雨污管网及市政配套设施 | 700 | 700 | 已完工 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 3 | 章华南路（高速出口至刘杨路）改造 | 道路修复、刷黑、花坛、人行道改造 | 29400 | 3200 | 2017年 8月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
|  |  | 建筑立面改造 |  |  |  | 市城管局 |  |
|  |  | 章华南路与五支渠交叉口施工现场清场恢复 |  |  |  | 市水务局 |  |
| 4 | 保驾路 | 道路、市政等配套建设 | 1900 | 1300 | 2017年 8月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
|  |  | 房屋拆迁 |  |  |  | 泰丰办事处 |  |
| 5 | 兴盛路一期 | 花坛、站石、人行道等建设 | 4500 | 4200 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 6 | 紫月路西延（章华南路至东荆大道）道路工程 | 章华南路至东荆大道段道路刷黑和夜景亮化提升 | 2000 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
|  |  | 绿化景观提升 | 800 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 7 | 东荆大道（紫月路西延至晶鹏路）景观综合整治 | 市政绿化景观提升（增加渠化岛乔木）、夜景亮化 | 2500 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 8 | 晶鹏路（东荆大道至东环路）景观综合整治 | 绿化景观提升（增加树池植物，补种行道树）、夜景亮化 | 1500 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 9 | 东环大道（晶鹏路至紫月路东延）景观综合整治 | 道路黑化、绿化景观提升（裸露花坛绿化补种） | 5500 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 10 | 东方路虾街人行道建设项目 | 人行道升级改造 | 400 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 11 | 湖滨路人行道改造 | 中百仓储至殷台路人行道改造 | 300 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 12 | 江汉路人行道改造 | 完成规划及施工设计 | 700 | 0 | 2017年 8月底 | 市规划局 | 已纳入2017年城建计划 |
|  |  | 完成自来水公司至中百仓储人行道改造 |  |  | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 13 | 东风路改造 | 人行道、雨污管网建设 | 900 | 300 | 2017年 9月底 | 市城投公司 | 已纳入2017年城建计划 |
| 14 | 章华南路高架桥处人行道改造 | 章华南路高架桥人行道加宽 | 400 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 15 | 建设街东段改造 | 道路及雨污管网建设 | 500 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
|  |  | 房屋拆迁 |  |  | 2017年 8月底 | 园林办事处 |  |
| 16 | 园林北路升级改造 | 道路及配套设施建设、线路入地、亮化 | 2000 | 0 | 2017年 12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 17 | 南浦路、育才路改造 | 南浦路：一支渠至红梅路段主车道刷黑、人行道改造；育才路：园林南路至百里长渠主车道刷黑、人行道改造 | 1200 | 0 | 2017年 12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 合 计 |  |  | 83200 | 37700 |  |  |  |

说明：“城市双修”道路建设总投资估算83200万元，已完成37700万元，其中已纳入城建计划72100万元，新增投资11100万元。

附件2：

潜江市“城市双修”立面改造专项

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 已完成投资（万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜阳路立面改造 | 整治内容及方式：（1）建筑物外墙立面整治。对陈旧外墙面通过建筑外墙材料的运用及色彩变化的处理，体现建筑肌理。主要以改变墙体的饰面材料为主，局部采用外包立面。（2）户外广告、店招店牌整治。清理、整顿、拆除沿街可视范围内各类对建筑物立面形象造成不良影响的户外广告（包括沿线楼顶广告、墙体广告、墙面广告、灯箱广告、灯杆广告等），按照规划部门统一设计要求，重新规划和设置道路沿线的户外广告和店招店牌。（3）楼栋防盗网整治。对沿街立面楼栋窗外（阳台外）防盗网拆除后进行统一调整，根据不同的建筑形式采用三种方案：内置式防盗网、隐形防盗网、加载推拉窗限位器防盗网，进行规范安装处理。（4）屋顶处理。根据实际情况选用清除屋顶杂物、修复破损设施、涂料翻新、色彩覆膜、种植绿化、平改坡等处理方式。（5）空调机位处理。对沿街空调外挂机进行统一定位设置，空调遮挡格栅进行整体设计安装。（6）檐部处理。利用装修、色调、线脚对女儿强、檐部进行处理。（7）窗及封闭阳台处理。拆除外立面旧窗构件，通过统一设计，更换节能隔音新窗。 | 5800 | 5000 | 2017年 9月底 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 2 | 江汉路立面改造 |  | 4600 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 3 | 章华南路立面改造(立交桥至刘杨路) |  | 500 | 200 | 2017年 9月底 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 4 | 章华南路立面改造(立交桥至建设银行) |  | 1800 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 5 | 东环路立面改造 |  | 1500 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 6 | 南门河游园住宿小区改造 | 建筑立面改造、规范停车场地。 | 1200 | 0 | 2017年 9月底 | 背街小巷指挥部 |  |
| 合 计 |  |  | 15400 | 5200 |  |  |  |

说明：“城市双修”立面改造总投资估算15400万元，已完成5200万元，其中已纳入2017年城建计划3个8100万元，新增投资7300万元。

附件3：

潜江市“城市双修”夜景亮化改造专项

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 已完成投资（万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜阳路夜景亮化改造项目（含沿线6处口袋公园改造） | 对道路沿线进行景观提升改造，分别在县河桥、东外环路口（3处）、园林青广场、南浦荷香、五孔桥等若干重要节点，打造景观小游园。 | 2000 | 2000 | 已完工 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 2 | 南门河游园夜景亮化改造工程 | 主要对广场、水面、桥栏采用灯光小品、景观灯、庭院灯、草坪灯、投树灯等方式进行亮化提升。 | 3300 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 3 | 江汉路夜景亮化改造工程 | 主要对沿路建筑立面进行夜景亮化处理，包括路灯更换升级改造等。 | 2000 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 4 | 东环大道（晶鹏路至紫月路东延）夜景亮化提升工程 | 主要提升内容包括拆除旧路灯，改增景观路灯（变压器、电缆、路灯基础利旧处理）。 | 850 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 5 | 紫月路西延（章华南路至东荆大道）夜景亮化提升工程 |  | 650 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 6 | 晶鹏路（东荆大道至东环路）夜景亮化提升工程 |  | 480 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 7 | 东荆大道（紫月路西延至晶鹏路）夜景亮化提升工程 |  | 900 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 8 | 城东至城西节点夜景亮化提升工程 | 对章华中路路灯升级改造（包括更换章华中路沿线路灯、适当合理增加部分路灯）；对城东、西出入口及周边进行夜景亮化升级改造（包括潜阳路部分新增加临街建筑亮化升级改造）。 | 800 | 0 | 2017年 9月底 | 市城管局 |  |
| 合 计 |  |  | 10980 | 2000 |  |  |  |

说明：“城市双修”夜景亮化总投资估算10980万元，已完成2000万元，其中已纳入2017年城建计划1个2000万元，新增投资8980万元。

附件4：

潜江市“城市双修”黑臭水体整治专项

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 已完成投资（万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一支渠黑臭水体整治 | 清淤、截污管网、道路、绿化建设 | 900 | 300 | 2017年12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 2 | 二、五支渠黑臭水体整治 | 二、五支渠疏挖衬砌工程、沿线景观绿化工程、截污管网、水闸、箱涵、桥梁建设等 | 12000 | 8500 | 2017年12月底 | 市水务局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 3 | 六支渠黑臭水体整治 | 六支渠疏挖衬砌工程、沿线景观绿化工程、截污管网 | 3000 | 0 | 2018月12月底 | 市水务局 | 已纳入2017年城建计划 |
| 4 | 三支渠污水管网建设 | 截污管网 | 1000 | 0 | 2018月12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 5 | 黄滩泵站黑臭水体整治 | 分散式污水处理设施建设 | 700 | 0 | 2017年12月底 | 市住建委 |  |
| 6 | 城南河清淤项目 | 河道清淤 | 390 | 0 | 2017年12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 7 | 南门河1、2、3号湖及城区箱涵清淤工程 | 湖泊及箱涵清淤 | 2500 | 0 | 2017年12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 8 | 南门河1号湖驳岸加高 | 驳岸加高 | 900 | 850 | 2017年9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 9 | 城南河东侧污水主干管管网建设 | 管网建设 | 25000 | 0 | 2018月12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 10 | 马昌垸汇水池改造 | 汇水池改造 | 3000 | 0 | 2018月12月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 11 | 莫解渠整治 | 清淤、截污管网、道路、景观综合整治 | 3000 | 0 | 2018月12月底 | 市水务局 |  |
| 合 计 |  |  | 52390 | 9650 |  |  |  |

说明：“城市双修”黑臭水体整治总投资估算52390万元，已完成9650万元，其中已纳入城建计划9个48690万元，新增投资3700万元。

附件5：

潜江市“城市双修”绿化建设专项

| 项目 | 序号 | 分 项 | 位 置 | 面积 （㎡） | 投资估算 （万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 绿化 | 1 | 兴盛路 | 城南河——华盛住宅小区 | 3640 | 73 | 2017年12月底 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 2 | 保驾路 | 东环大道——城南河 | 行道树 | 13 | 2017年12月底 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 3 | 湖滨路北延 | 南起晶鹏路北——318国道复线 | 3283.8 | 60 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 4 | 翰林路 | 东荆大道——紫光路 | 5423.9 | 100 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 5 | 潜阳路改造 | 东环路——袁梅路 | 27000 | 1000 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 6 | 兴盛路 | 东环大道西——城南河 | 4648.8 | 76 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 7 | 保驾路 | 百里长渠——东荆大道 | 行道树 | 2 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 8 | 深河路 | 马场垸路——潜阳西路 | 行道树 | 4 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 9 | 育才西路 | 药监局——袁光西路 | 行道树 | 5 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
|  | 10 | 中心路 | 长渠西路——袁杨路 | 行道树 | 9 | 已完成 | 市城管局 | 已纳入2017年城建计划 |  |
| 景点 绿化 （口袋 公园 ） | 11 | 红梅路空置地 | 位于红梅路与章华南路交汇处附近 （检察院小区旁边空地） | 2100 | 84 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 12 | 潜阳路空置地 | 位于潜阳路与泰丰路交汇处 | 10400 | 312 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 拆迁、征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 13 | 泰丰路空置地 | 位于红梅东路与泰丰路交汇处 （加油站旁、围墙隔开） | 4088 | 164 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 泰丰办事处 |  |  |
|  | 14 | 保驾路空置地 | 位于东环路与保驾路交汇处 （南北两侧的木材、沙石厂及空地） | 19504 | 390 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 泰丰办事处 |  |  |
|  | 15 | 潜阳东路空置地 | 位于宝骏汽车店西侧（沙场及停车场）原节能办 | 7656 | 153 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 拆迁（城投公司正在储备） |  |  | 2017年9月底 | 市城投公司 |  |  |
|  | 16 | 东风路空置地 | 位于师范路口东20米，原节能办 | 1074 | 43 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 拆迁（城投公司正在储备） |  |  | 2017年9月底 | 市城投公司 |  |  |
|  | 17 | 马昌垸路空置地 | 位于大佛寺两侧，道路宽幅林带15米及辉煌小区前面菜地（原来的宅基地10户） | 1428 | 57 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 18 | 湖滨路空置地 | 位于湖滨路（勘测院小区前面空地） | 800 | 32 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
| 景点 绿化 （口袋 公园） | 19 | 章华中路空置地 | 位于林业局旁安远驾校训练场 | 1043 | 42 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 房屋和围墙拆迁、征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 20 | 建设街空置地 | 位于武装部大门两侧门面 | 800 | 32 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 拆迁 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 21 | 南浦路空置地1 | 位于电力局小区南侧及对面，宽幅林带20米 | 4660 | 93 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 22 | 南浦路空置地2 | 位于中心花园项目部北侧（菜地） | 561 | 23 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 23 | 南浦路空置地3 | 位于消防中队对面（空地，围墙隔开） | 2043 | 82 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 24 | 章华南路空置地 | 位于铁路高架桥下，章华南路两侧（空地） | 21600 | 864 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 园林办事处 |  |  |
|  | 25 | 章华南路（杨市段）空置地 | 位于杨市五支渠以北空地 | 2676 | 107 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 征地 |  |  | 2017年9月底 | 杨市办事处 |  |  |
|  | 26 | 潜阳路空置地 | 潜阳西路与老街路交汇处（仁爱医院后面空地） | 2600 | 104 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |
|  |  |  | 城投公司已征收 |  |  | 2017年9月底 | 市城投公司 |  |  |
|  | 27 | 杨市立交桥 | 三角花坛及周边环境整治 | 4500 | 180 | 2017年10月 | 市城管局 |  |  |

| 节点 绿化 (桥头) | 28 | 城南河桥头节点 | 潜阳路、红梅路、紫月路分别与城南河交汇处 | 2880 | 115 | 2017年10月 | 市城管局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 百里长渠 | 五孔桥两侧 | 3000 | 120 | 2017年10月 | 市城管局 |  |
| 庭院 绿化 提档 升级 | 30 | 各单位庭院绿化绿地率达30%以上的，要增加植物品种，最大限度增加花化植物，做到黄土不露天，保障苗木成活率。 |  |  |  | 2017年10月 | 各相关单位 |  |
| 临街 单位 拆墙 透绿 | 31 | 马昌垸路拆墙透绿 | 劳动局住宿区、北门电信临街院墙 | 1750 | 70 | 2017年10月 | 相关单位 |  |
|  | 32 | 红梅路拆墙透绿 | 技校临街院墙 | 360 | 4 | 2017年10月 | 相关单位 |  |
|  | 33 | 章华南路拆墙建绿 | 农行住宿区（临街院墙及停车场） | 500 | 20 | 2017年10月 | 相关单位 |  |
|  | 34 | 东荆大道拆墙透绿 | 诚宇制衣、一帆制衣厂区围墙 | 1380 | 14 | 2017年10月 | 相关单位 |  |
| 公园 景观 修复 | 35 | 曹禺公园及周边景观升级改造 | 曹禺公园苗木修剪、养护、设施翻新、周边亮化提升改造和曹禺大剧院对面7栋高层建筑亮化提升改造 | / | 800 | 2017年9月 | 市城管局 |  |
|  | 36 | 南门河游园及周边景观升级改造 | 对南门河广场硬铺砖、绿化苗木、湖面水体，设施设备进行提升改造 | / | 1100 | 2017年9月 | 市城管局 |  |

说明：“城市双修”绿化建设总投资估算6347万元，已完成1256万元，其中已纳入城建计划10个1342万元，新增投资5005万元。

附件6：

潜江市“城市双修”市政维修专项

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 已完成投资（万元） | 完成时间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道维修 | 晶鹏路、东荆大道、章华南路、马昌垸路、东岳路、深河路、锦绣路、紫光路、南浦路、东城大道、红梅路、318复线、广泽大道、泰丰路、红军路、湖滨路、西城市场路、章华中路、章华北路、育才路（西）、江汉路、袁杨路、袁梅路、保驾路、横堤路、数字城管 | 276 | 150 | 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 2 | 树池安装 | 东荆大道、晶鹏路、318复线、东城大道 | 30 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 3 | 砼道路维修 | 东环路、横堤路、章华中路、章华北路、章华南路、章华南路（杨）、东方路、衫林路、袁杨路、红军路、东风路、红梅路、湖滨路、西城市场路、深河路、晶鹏路、紫光路、泰丰路、棉原路、保驾路 | 370 | 300 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 4 | 混凝土路面沥青灌缝 | 东环路、紫光路、园林南路、袁杨路、育才路（西）、湖滨路 | 370 | 300 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 5 | 黑化路面维修 | 章华南路、红梅路（西）、东风路、马昌垸路、东门转盘、东荆大道、江汉路、318复线 | 390 | 285 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 6 | 黑化路面沥青灌缝 | 章华南路、江汉路、晶鹏路、东荆大道、东风路、建设街 |  |  |  |  |  |
| 7 | 破损砼路面维修、破损黑路面维修、破损人行道维修、雨水管网清疏、污水管网清疏、站卧石维修、井圈井盖维修、大理石站石维修、普通站石维修 | 清远路、范新路、兴隆大道 | 517 | 0 | 2018年 10月底 | 市住建委 |  |
| 8 | “八字口”维修 | 园林、泰丰办事处 | 100 | 0 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 9 | 创卫和民生工程 | 环卫巷4号院内硬化加高、棉纺小区消防通道整治、园林办事处街巷硬化、新增318复线破损设施维修（专项维修） | 100 | 50 | 2017年 9月底 | 市住建委 |  |
| 10 | 下水管道清淤 | 园林城区主次干道、小区、社区 | 290 | 255 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 11 | 排水设施抢修维修 | 园林、泰丰办事处 | 210 | 140 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 12 | 泵站维护养护 | 黄滩泵站、一支渠提升泵站、一支渠排水泵站、二支渠泵站、四支渠泵站 | 96 | 42 | 2017年 9月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 13 | 城市桥梁维修 | 红梅路城南河中桥、杨市立交桥、县河桥、紫月路桥、北环路桥 | 450 | 0 | 2017年 11月底 | 市住建委 | 已纳入2017年城建计划 |
| 14 | 城市划线 | 园林、泰丰办事处 | 300 | 0 | 2017年 11月底 | 市住建委 |  |
| 合 计 |  |  | 3499 | 1522 |  |  |  |

说明：“城市双修”市政维修总投资估算3499万元，已完成1522万元，其中已纳入2017年城建计划8个2452万元，新增投资1047万元。

附件7：

潜江市筹备迎接全省“城市双修”工作现场会任务分工方案

| 任 务 | 具体内容 | 完成时限 | 责任单位（第一单位为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| “四个一”会议材料 | 汇报材料 | 2017年 9月中旬 | 市住建委、市规划局、市城管局 |
|  | 宣传片 | 2017年 9月底以前 | 市广电局、市住建委、市规划局、市城管局 |
|  | 宣传画册 | 2017年 9月底以前 | 市住建委、市规划局、市城管局 |
|  | 项目简介手册 | 2017年 9月底以前 | 市住建委、市规划局、市城管局 |
| 参观点展车准备 | 龙展馆 | 2017年 9月底以前 | 市规划局、市农业局 |
|  | 曹禺大剧院 | 2017年 9月底以前 | 市住建委、市文体旅新局 |
|  | 南门河游园 | 2017年 9月底以前 | 市住建委、市城管局 |
|  | 潜阳西路（五孔桥头） | 2017年 9月底以前 | 市住建委、市水务局 |
|  | 潜阳中路（与泰丰路交叉口） | 2017年 9月底以前 | 市城管局 |
|  | 龙虾城 | 2017年 9月底以前 | 市农办、泰丰办事处 |
| 沿路环境卫生整治 |  | 2017年 9月底以前 | 市城管局、园林办事处、泰丰办事处、杨市办事处 |
| 现场解说员培训 | 每个参观点安排1名讲解员 | 2017年 9月底以前 | 市文体旅新局、市住建委、市城管局 |
| 会务筹备 |  | 现场会前一周 | 市委办公室、市政府办公室、市接待办、市住建委、市公安局 |
| 宣传报道 |  | 全程 | 市委宣传部 |